## Sheet1
姓名 | 开发接口 | 内容 | 备注 | 第二版
柴文源 | 视频流接口 | 实现抖音刷视频功能，按投稿时间倒序推出（无需登录） 视频数由服务端控制，单次最多30个 | 1.先开发最简单的版本，即单体架构 2.后续再引入缓存、消息队列等提高性能，最后设计分布式架构 3.设计自己的数据表，画ER图 4.尽可能的考虑好安全问题，比如权限、并发等 5.功能相关性比较高的时候要及时和其他同学沟通，特别是数据表 6.更详细的功能介绍和接口描述见参考链接 7.开发流程按MVC模式进行，确保结构清晰，编码规范 8.预计开发时间一周，5.15号课程结束会休息两天，17号之前完成第一版的开发 9.代码一定要写好注释 | 解决latest_time问题
马一童 | 用户注册、用户登录、用户信息 | 实现用户的注册、登录以及查看自己的个人信息 用户名、密码、昵称，用户名需要唯一 |  | 用户信息新增头像链接 个性签名、背景图链接
丁吕繁 | 投稿接口、发布列表 | 登录用户可以自己拍视频或者上传视频投稿，查看投稿列表 |  | redis，MQ，优化架构，提升响应速度
戴晓靖 | 点赞操作、点赞列表 评论操作、评论列表 | 登录用户可以对视频点赞、评论 并可在个人信息页面查看自己的点赞评论列表 所有用户都可查看视频的评论列表，但只有登录用户才能评论 |  | 解决会重复点赞、评论操作 评论列表展示的Bug 实现新增加的功能：
李航宇 | 关注操作、关注列表、粉丝列表 | 实现用户之间的关注关系维护，登录用户能关注取关其他用户 查看自己的关注列表和关注自己的用户列表 |  | 解决关注操作刷新后，可重复关注bug
魏卓 | 整合代码、压测、维护数据库 | 将代码整合成完整的项目，进行测试，验证功能实现完成度，分析性能瓶颈，维护所需数据库（腾讯云买了个服务器，但是不知道性能够不够） |  | redis MQ，优化，提高响应速度
参考链接 | https://bytedance.feishu.cn/docx/doxcnbgkMy2J0Y3E6ihqrvtHXPg |  |  | 2022/05/23——2022/05/26